ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Междуреченского сельского поселения

Заволжского муниципального района

от _______.2018г.                                                                                      № ____

с. Заречный

Об утверждении муниципальной программы Междуреченского сельского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Междуреченского сельского поселения администрация Междуреченского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить муниципальную программу Междуреченского сельского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (прилагается). 2.Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде поселения, находящимся по адресу: с.Заречный, ул.Максима Горького, д.6 и разместить на сайте администрации Междуреченского сельского поселения в сети интернет.. 3.Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

| И.о. главы Междуреченского сельского поселения | О.А.Быстрова |
| --- | --- |

Приложение №1

к постановлению администрации
Междуреченского сельского поселения
от _____.2018г.  № ____

- Муниципальная программа Междуреченского сельского поселения 
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

- 1. Паспорт муниципальной программы Междуреченского сельского поселения

| Наименование программы | «Формирование современной городской среды» Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района на 2018-2022 годы |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2018-2022 |
| Перечень подпрограмм | 1Благоустройство дворовых территорий Междуреченского сельского поселения 2.Благоустройство общественных территорий Междуреченского сельского поселения. |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района |
| Исполнители | Администрация Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района |
| Цель (цели) программы | Повышение уровня качества и комфорта городской среды на территории Междуреченского сельского поселения |
| Задачи программы | Обеспечение формирования единого облика муниципального образования Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | Повышение уровня благоустройства территории поселения |
| Объемы ресурсного обеспечения программы | Источниками финансирования Программы являются федеральный бюджет (по согласованию) областной бюджет (по согласованию, местный бюджет. Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете, законом Ивановской области об областном бюджете и решением совета о бюджете Междуреченского сельского поселения на соответствующий финансовый год. Общий объем бюджетных ассигнований: 2018 год – 0,00 руб., 2019 год – 0,00 руб., 2020 год – 0,00 руб., 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 0,00 руб. -местный бюджет: 2018 год – 00,0 руб., 2019 год – 00,0 руб., 2020 год – 00,0 руб., 2021 год – 00,0 руб.; 2022 год – 00,0 руб. - областной бюджет: 2018 год – 0,00 руб., 2019 год – 0,00 руб., 2020 год – 0,00 руб., 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 0,00 руб. - федеральный бюджет: 2018 год – 0,00 руб., 2019 год – 0,00 руб., 2020 год – 0,00 руб.; 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | К 2022 году: - обеспечение повышения качества и комфорта городской среды Междуреченского сельского поселения; - увеличение благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории Междуреченского сельского поселения, создание благоприятных и комфортных условий для проживания граждан |

- Раздел 1. Характеристика сферы благоустройства, в рамках программы «Формирование современной городской среды» в Междуреченском сельском поселении на 2018-2022 годы.

Междуреченское сельское поселение занимает площадь 116,12 кв.км. На территории Междуреченского сельского поселения расположены 27 многоквартирных домов. Основная часть домов построена более 50 лет назад.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом на территории Междуреченского сельского поселения полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Отсутствие асфальтового покрытия дворов, освещения дворовых территорий на сегодня актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием и малой активностью самих жителей.  Детские площадки со временем приходят в негодность и требуют замены оборудования. На территории поселения отсутствуют спортивные площадки. Все вместе это создает не обустроенный внешний вид. Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной и эстетической городской среды.

Из-за недостаточности финансирования принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату. Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий. Реализация муниципальной программы позволит создать:

- благоприятные условия среды обитания,

- повысить комфортность проживания населения города,

- увеличить площадь озеленения территорий,

- улучшить условия для отдыха и занятий спортом,

- обеспечить доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1.1 Благоустройство общественных мест и мест массового отдыха населения Междуреченского сельского поселения

Внешний облик села, его эстетичный вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения, освещенности.

Благоустройство - комплекс мероприятий по созданию и содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга всех категорий пользователей. Еще одно важное условие формирования жилой и общественной среды – ее адаптация к требованиям инвалидов и маломобильных групп населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками, малыми архитектурными формами, садово-парковой мебелью создают образ села, формируют благоприятную и комфортную городскую среду, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства села и важным условием его инвестиционной привлекательности.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, садово-парковой мебелью;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн;

-обустройство контейнерных площадок для сбора мусора;

- устройство цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение данных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для придания внешнему виду села состояния благоустроенности и привлекательности.

  - Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере благоустройства дворовых и общественных территорий на год до начала реализации программы и первый год реализации программы.

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество дворовых территорий | ед. | 16 |  |
| 2. | Количество дворовых территорий, обеспеченных: |  |  |  |
|  | твердым (усовершенствованным) покрытием дворовых проездов | ед. | 0 |  |
|  | оборудованными современными детскими площадками | ед. | 0 |  |
|  | освещением с применением энергосберегающих технологий | ед. | 0 |  |
|  | оборудованными контейнерными площадками | ед. | 16 |  |
| 3. | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения | ед. | 0 |  |
| 4. | Количество благоустроенных общественных территорий (площадей, пешеходных зон, и иных территорий) | ед. | 0 |  |

  - Сведения о целевых индикаторах (показателях) программы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий | % | Проводится инвентаризация | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий (площадей, пешеходных зон, скверов, парков и иных территорий) от общего количества таких территорий. | % | Проводится инвентаризация |  |  |  |  |

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 год.

1.4 Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Междуреченского сельского поселения

от « ___ » _____ 2018г   № ____

Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий Междуреченского сельского поселения"

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Благоустройство дворовых территорий Междуреченского сельского поселения. |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Междуреченского сельского поселения |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Администрация Междуреченского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Междуреченского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД |
| Целевые показатели подпрограммы | - количество благоустроенных дворовых территорий -количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы* | Общий объем бюджетных ассигнований:- 0,00 рублей, в том числе: 2018 год – 0,00 рублей, 2019 год – 0,00 рублей, 2020 год – 0,00 рублей, 2021 год – 0,00 рублей, 2022 год – 0,00 рублей. |
| Результаты подпрограммы | Создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности проживания населения: - асфальтирование дворовых проездов, освещение, озеленение и т.д.; обеспечение условий для отдыха и спорта: - устройство детских и спортивных площадок; обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения: - устройство пандусов |

* - ресурсное обеспечение будет уточняться при доведении лимитов

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В подпрограмму подлежат включению дворовые территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и финансового участия.

Порядок и форма трудового, финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ установлены в Порядке аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Междуреченского сельского поселения, являющемся приложением к настоящей программе.

3. Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки

- достижения целей и решения задач подпрограммы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. | Прово дится инвен таризация | 4 | 8 | 12 | 16 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий | % | Прово дится инвен таризация | 25 | 50 | 75 | 100 |

4. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы, рублей

| № п/п | Наименование основного мероприятия// Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Срок реализации (годы) | Объемы бюджетных ассигнований |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Подпрограмма всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджет Междуреченского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие Формирование современной городской среды на территории Междуреченского сельского поселения на 2018-2022 годы | Администрация Междуре ченского сельского поселения | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды, благоустройству дворовых и общественных территорий | Администрация Междуре ченского сельского поселения | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджет Междуреченского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к подпрограмме

«Благоустройство дворовых территорий

Междуреченского сельского поселения»

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

- Ремонт дворовых проездов (асфальтирование проездов, тротуаров, площадок)

- Обеспечение освещения дворовых территорий

- Установка скамеек

- Установка урн для мусора

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов*

1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок

2. Озеленение дворовых территорий

3. Оборудование автомобильных парковок

4. Установка контейнерных площадок (устройство площадок для сбора крупногабаритного мусора,  площадок для временного хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого основания)

*Примечание: Данные виды работ выполняются по согласованию с собственниками МКД

Приложение № 2

к подпрограмме

«Благоустройство дворовых территорий

Междуреченского сельского поселения»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ

| Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство внутриквартального дворового проезда, автомобильной парковки | 1кв. м | С бордюром 2920 | Без бордюра 1945 |
| Ремонт внутриквартального дворового проезда, автомобильной парковки | 1кв. м | 1500 | 1443 |
| Строительство тротуара, пешеходной дорожки с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | 2063 | 1700 |
| Ремонт тротуара, пешеходной дорожки с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | 1500 | 1200 |
| Стоимость скамьи | 1 шт. | 5700 |  |
| Установка скамьи | 1 шт. | 2400 |  |
| Стоимость урны | 1 шт. | 3500 |  |
| Установка урны | 1 шт. | 2000 |  |
| Стоимость светильника | 1 шт. | 6000 |  |
| Стоимость уличного освещения по опорам | 1 п. м. | 2500 |  |
| Стоимость уличного освещения по стене дома | 1 п. м. | 1200 |  |

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ

Единичные расценки на оборудование детских и спортивных площадок

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки горки | шт. | 2125 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Горка малая | шт. | 28656 |
| 3 | Горка | шт. | 38570 |
| 4 | Горка большая | шт. | 43045 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки карусели 6-ти местной «вращающаяся платформа» | шт. | 3144 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Карусель 6-ти местная «вращающаяся платформа» | шт. | 27429 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки качели | шт. | 4470 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Качели | шт. | 13800 |
| 3 | Подвес | шт. | 6264 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки качалки-балансир «малая» | шт. | 1276 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Качалка-балансир «малая» | шт. | 12120 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки спортивного оборудования | шт. | 2287 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Спортивное оборудование | шт. | 33807 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки гимнастического комплекса | шт. | 5481 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Гимнастический комплекс | шт. | 41273 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки домика-беседки | шт. | 4125 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Домик-беседка | шт. | 43781 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки уличного тренажера «скамья для пресса» | шт. | 1685 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Уличный тренажер «скамья для пресса» | шт. | 16301 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки теннисного стола | шт. | 3041 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Теннисный стол | шт. | 17666 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки песочницы «кораблик» | шт. | 4705 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Песочница «кораблик» | шт. | 39640 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки спортивной площадки | шт. | 168005 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Спортивная площадка | шт. | 1700000 |

Единичные расценки на устройство контейнерных площадок

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость устройства контейнерной площадки (на 1 контейнер) для крупного габаритного мусора | шт. | 25611 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л) | шт. | 17000 |
| 3 | Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ.металла 2,0мм | шт. | 5800 |

Единичные расценки на оборудование автомобильных парковок

| № п/п | Наименование работ | Ед. изме | Кол-во | Стоимость с НДС в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой толщ.5см (с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 10 км) | м2 | 1 | 37,00 |
| 2 | Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15км) |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 117,00 |
| 3 | Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с перевозкой на расстоянии до 10 км) |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 139,00 |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 66,00 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня (с доставкой на расстоянии до 70 км) |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 162,00 |
| 6 | Розлив битума | тн | 1м2х0,0003тн | 7,00 |
| 7 | Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б марки П)-проезжая часть | тн | 1м2х0,025м х2,34тн | 212,0 |
| 8 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) -проезжая часть | м2 | 1 | 468,0 |
| 9 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.4 см (а/б марки Ш, тип Д)-тротуар | м2 | 1 | 411,00 |
| 10 | Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15 км) | 1 пог.м | 1 | 222,00 |
| 11 | Установка нового бортового камня | 1 пог.м | 1 | 923,00 |

Приложение № 3

к подпрограмме

«Благоустройство дворовых территорий

Междуреченского сельского поселения»

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Междуреченского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Междуреченского сельского поселения в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского сельского поселения на 2018-2022 год» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

1.2.В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – установленный постановлением администрации Междуреченского сельского поселения перечень работ по благоустройству дворовой территории;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Междуреченского сельского поселения;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Междуреченского сельского поселения за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 5% от общей стоимости соответствующего вида работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением администрации Междуреченского сельского поселения для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

2.Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ

2.1.Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

2.2.Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.3.Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в администрацию Междуреченского сельского поселения.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию Междуреченского сельского поселения не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию Междуреченского сельского поселения не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

2.5.При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

1. Общие положения

3.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Междуреченского сельского поселения в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского сельского поселения на 2018-2022 год» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

  - В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – установленный постановлением администрации Междуреченского сельского поселения перечень работ по благоустройству дворовой территории;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Междуреченского сельского поселения;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Междуреченского сельского поселения за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 5% от общей стоимости соответствующего вида работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с распоряжением Управления по вопросу развития инфраструктуры администрации Междуреченского сельского поселения для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

- Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ.

4.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

4.2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

4.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

4.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в администрацию Междуреченского сельского поселения.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию междуреченского сельского поселения не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию Междуреченского сельского поселения не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

4.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

4.6. В случае принятия решения заинтересованными лицами об финансовом участии в выполнении, работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администрации Междуреченского сельского поселения.

4.7. Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, может быть открыт администрацией Междуреченского сельского поселения в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

4.8. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц, администрация Междуреченского сельского поселения заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

4.9. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

4.10. Управление по вопросу развития инфраструктуры администрации Междуреченского сельского поселения осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

4.11. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

4.12. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.13. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется главным бухгалтером администрации Междуреченского сельского поселения в соответствии с бюджетным законодательством.

- Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий

Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Междуреченского сельского поселения "

1. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

1.1. дворовая территория - совокупность территории, прилегающих к многоквартирному дому, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

1.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

2. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. Данные проекты могут быть разработаны проектной организацией.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

3. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

4. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

4.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

4.2. разработка дизайн - проекта;

4.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц.

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Междуреченского сельского поселения

от « ___» ____ 2018г    № ___

Подпрограмма "Благоустройство общественных Междуреченского сельского поселения"

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Благоустройство общественных территорий Междуреченского сельского поселения |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Ответственный Исполнитель подпрограммы | Администрации Междуреченского сельского поселения |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Администрации Междуреченского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Междуреченского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. |
| Целевые показатели подпрограммы | -количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования -количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы* | Общий объем бюджетных ассигнований: 0,00 рублей, в том числе: 2018 год – 0,00 рублей, 2019 год – 0,00 рублей, 2020 год – 0,00 рублей, 2021 год – 0,00 рублей, 2022 год – 0,00 рублей. |
| Результаты подпрограммы | - создание благоприятной среды обитания; - повышение комфортности проживания населения; - повышение комфортности проживания населения; - обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения |

2. Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки

достижения целей и решения задач подпрограммы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | Проводится инвентаризация |  |  |  |  |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества | % | Проводится инвентаризация |  |  |  |  |

3.Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы, рублей

| № п/п | Наименование основного мероприятия// Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Срок реализации (годы) | Объемы бюджетных ассигнований |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Подпрограмма всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджет Междуреченского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие Формирование современной городской среды на территории Междуреченского сельского поселения на 2018-2022 годы | Админист рация Междуре ченского сельского поселения | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды, ремонту дворовых и общественных территорий | Админист рация Междуре ченского сельского поселения | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджет Междуреченского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Междуреченского сельского поселения

от «___ » ____ 2018г    № ___

ГРАФИК

общественного обсуждения проекта Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского сельского поселения

на 2018-2022 годы»

| № | Наименование мероприятия | Дата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Заволжского муниципального района проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского сельского поселения на 2018-2022 годы» | До 15.03.2018 |
| 2 | Сбор и анализ предложений, поступивших в результате общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского сельского поселения на 2018-2022 годы» | До 30.03.2018 |
| 3 | Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Междуреченского сельского поселения на 2018-2022 годы» на общественной комиссии. | До 31.03.2018 |