ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Междуреченского сельского поселения

Заволжского муниципального района

От  25.01.2013 г.                                                                                                                     № 8

с. Заречный

## О проведении  противопаводковых мероприятий на территории Междуреченского сельского поселения   в период весеннего половодья 2013 года.

В связи с данными Ивановского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о возможно быстром таянии снега в конце марта начале апреля 2013 года, вскрытием рек,  образованием зон  затопления и подтопления объектов жизнеобеспечения Междуреченского сельского поселения, в   целях  организации безаварийного пропуска весеннего паводка 2013 года, обеспечения охраны  жизнедеятельности людей,  избежания  материального ущерба в указанный период и  в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2010 года  « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Определить период весеннего половодья на территории Междуреченского сельского поселения с  15.03.2013 по 15.05.2013 года.

- Утвердить план противопаводковых мероприятий на период весеннего паводка 2013 года администрации Междуреченского сельского поселения (прилагается).

- Руководителям предприятий, организаций и учреждений поселения осуществить  практические меры по выполнению данных мероприятий и информировать администрацию поселения до 05.03.2013 года.

4  . Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

## Глава администрации                                                                                              В. Елинов

В.Зубова

25-930

##### Приложение в постановлению

администрации

Междуреченского сельского поселения

25.01.2013 г. № 8

##### П Л А Н

Противопаводковых мероприятий на период весеннего половодья 2013 года администрации Междуреченского сельского поселения.

| № | мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный за проведение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание КЧС и ОПБ Междуреченского сельского поселения с повесткой дня: «О мерах по обеспечен6ию пообеспечен6ию безаварийного пропуска весеннего паводка | 28.02.2013 | Комиссия по ЧС и ПБ администрации поселения |
| 1. | Рекомендовать всем руководителям предприятий учреждений и организаций поселения разработать планы противопаводковых мероприятий | до 03.03.2013 г | Глава администрации Елинов В.Л., комиссия по ЧС и ПБ |
| 2. | Рекомендовать руководителям предприятий организаций и учреждений, уличкомам, уполномоченным многоквартирных домов в период весеннего паводка 2013 года определить людей от цехов и отделов предприятия, от учреждений поселения и с улиц, ответственных за организацию бригад по ликвидации возможно создавшейся чрезвычайной ситуации. | По особому распоряжению | Глава администрации Елинов В.Л., комиссия по ЧС и ПБ |
| 3. | Организовать наблюдение за состоянием рек и круглосуточное дежурство на объектах возможного затопления в случае возникновения ЧС | Исходя из сложившейся ситуации | Глава администрации Елинов В.Л., комиссия по ЧС и ПБ Гл. инженер ООО «Фабрика трикотажа «Заречье» Сухов Н.., Директор ЗАО «Коротиха» Калинов В.А.. |
| 4. | Установить запрещающие знаки движения по льду рек и водоемов, принять меры по ограничению массовой рыбной ловли на льду рек и водоемов | С началом паводка | комиссия по ЧС и ПБ |
| 5 | Старостам и депутатам на своих округах провести разъяснительную работу с населением по своевременному принятию мер в период весеннего половодья 2013 года. | До 10.03.2013 г. | Зам. главы администрации Зубова В.И.. и Быстрова О.А. |
| 6. | Рекомендовать администрации ООО «Фабрика трикотажа «Заречье» провести ревизию дренажной системы водопроводной и сливной канализации, осуществлять строгий контроль за её работой | До .10.03.2012 г. | Гл. инженер «ООО «Фабрика трикотажа «Заречье» Сухов А.Н.. |
| 7 | Администрации ЗАО «Стройхимматериалы» обеспечить избежание ЧСМ на шламонакопителе | В период паводка | Администрации ЗАО «Стройхимматериалы |
| 8 | Ограничить движение грузового транспорта по проселочным дорогам в населенных пунктах поселения. | март- май | Глава администрации Елинов В.Л., Участковый инспектор Заверкин В.И. |
| 9 | Рекомендовать администрации ООО «Фабрика трикотажа «Заречье», ЗАО «Коротиха» подготовить необходимую технику по выполнению противопаводковых мероприятий | До начала паводкового периода | комиссия по ЧС и ПБ Гл. инженер ООО «Фабрика трикотажа «Заречье» Сухов Н.., Директор ЗАО «Коротиха» Калинов В.А.. |
| 10. | Рекомендовать директору Заречной средней школы Борисовой Т.Л., заведующим детских садов Зайцевой Н.В. и Рябовой Г.В. провести беседы с детьми и родителями о безопасности детей во время вскрытия реки (катание на льдинах), а также соблюдать меры предосторожности на период весеннего паводка при сходе снега с крыш | В период паводка. | Директор школы Борисова Т.Л., зав. дет. садами Зайцева Н.В. и Рябова Г.В. |
| 11 | Осуществлять очистку кровель от наледи, снега, сосулек | март | Глава администрации Елинов В.Л., руководители предприятий, организаций и учреждений, население |
| 12 | Рекомендовать ЗАО «Коротиха» провести мероприятия направленные на недопущение попадания хим. удобрений (при наличии таковых) в зону возможного затопления | В период паводка | Директор ЗАО «Коротиха» Калинов В.А. |
| 13 | Администрации поселения обеспечить создание резервного запаса ГСМ | На начала паводкового периода | Глава администрации, гл. бухгалтер администрации поселения |