ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Междуреченского сельского поселения

Заволжского муниципального района Ивановской области

От 11.07.2024 г.                                                                                            № 34

с. Заречный

Об утверждении Плана-графика разработки в 2024 году проекта бюджета Междуреченского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Во исполнение  Приказа Минфина России от 28 декабря 2016 года № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации», решением Совета Междуреченского сельского поселения от 20.02.2015 № 10 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Междуреченском сельском поселении» (в редакции решений Совета № 28 от 15.12.2017 г., № 32 от 13.07.2018 г., № 2 от 12.02.2019 г., № от 31.10.2019 №17 г., от 12.08.2020 № 29, от 10.02.2022 № 2, от 15.02.2024 № 3) администрация Междуреченского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План-график разработки в 2024 году проекта бюджета Междуреченского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в соответствии с ч. 11 ст. 37 Устава Междуреченского сельского поселения и размещению на сайте Администрации Междуреченского сельского поселения в сети Интернет.

Глава Междуреченского сельского поселения                       М.Н.Соколов

Федосеева А.С.

Приложение

к постановлению администрации

Междуреченского сельского поселения

Заволжского муниципального района

Ивановской области

от 11.07.2024 г. № 34

План-график разработки в 2024 году проекта бюджета Междуреченского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка прогноза поступления доходов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | до 01.09.2024 | Специалисты администрации |
| 2 | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | до 15.10.2024 | Специалисты администрации |
| 3 | Подготовка информации о предварительных итогах социально-экономического развития сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | до 01.09.2024 | Специалисты администрации |
| 4 | Разработка проекта прогноза социально-экономического развития поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | до 01.09.2024 | Специалисты администрации |
| 5 | Подготовка предложений по изменению параметров, влияющих на основные характеристики бюджета сельского поселения, и прогноз изменений объема бюджетных ассигнований из бюджета сельского поселения на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов | до 15.10.2024 | Специалисты администрации |
| 6 | Утверждение перечня муниципальных целевых программ, предлагаемых для реализации начинаемых с очередного финансового года или планового периода. | до 01.11.2024 | Специалисты администрации |
| 7 | Сверка данных с администрацией района для расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | до 01.11.2024 | Специалисты администрации |
| 8 | Подготовка и согласование методик распределения межбюджетных трансфертов бюджету района | до 01.11.2024 | Специалисты администрации |
| 9 | Подготовка паспортов муниципальных программ Междуреченского сельского поселения (проектов паспортов, изменений в указанные паспорта) | до 01.11.2024 | Специалисты администрации |
| 10 | Разработка и согласование предельных объемов бюджетных ассигнований, предельного объема принимаемых обязательств на очередной финансовый год и плановый период | до 11.11.2024 | Специалисты администрации |
| 11 | Формирование, рассмотрение и согласование проекта бюджета в целом | до 15.11.2024 | Специалисты администрации |
| 12 | Одобрение прогноза социально-экономического развития и проекта бюджета поселения | Одновременно с принятием решения о внесении проекта решения о бюджете поселения в Совет | Специалисты администрации |
| 13 | Внесение проекта решения о бюджете, документов и материалов, подлежащих представлению одновременно с проектом решения о бюджете на рассмотрение в Совет Междуреченского сельского поселения | до 15.11.2024 | Специалисты администрации |
| 14 | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 20267 годов | декабрь 2024 | Специалисты администрации |